## Sheet1
序号 | 学位审请具体程序 | 6月份批次 | 8月份批次
1 | 学位论文评审申请 | 2020-04-25 | 2020-06-05
2 | 学位论文文字重合百分比检测（第一次） | 2020-05-05 | 2020-06-15
3 | 学位论文文字重合百分比检测（第二次） | 2020-05-15 | 2020-06-25
4 | 论文送审（第一次） | 2020-05-20 | 2020-06-25
5 | 论文评阅结果反馈 | 6月初 | 7月上旬
6 | 论文送审（第二次） | 6月初 | 7月上旬
7 | 学位资格审查 | 6月初 | 7月上旬
8 | 组织答辩 | 6月20日前结束 | 暂定
9 | 报送学位申请材料 | 6月25日前 | 暂定
10 | 学位评定委员会 | 6月30日前结束 | 暂定

## Sheet3
2021年硕士学位论文评审、答辩及学位授予工作计划表
序号 | 工作程序 | 时间安排 | 主要内容及要求
1 | 个人提出申请 | 4月5日前 | 向学院提交硕士学位申请，同时登录研究生管理系统提出论文评审申请。导师根据对研究生学位论文的预审情况，填写导师评语，对是否同意送审论文给出结论。
2 | 学院组织论文评审 | 4月10日前 | 各学院组织预答辩或论文评定会，由答辩委员会或论文评定专家委员会提出是否同意送审的建议，经教授委员会研究确定。 不符合的应及时修改完善。
|  | 4月16日前 | 未通过的论文经修改后，学院组织论文第二次评审
3 | 提交送审论文到研究生部 | 4月18日前 | 论文须按要求制成“送检版”，由研究生秘书报送汇总表并统一发送邮箱。
4 | 学位论文文字重合百分比检测（3个工作日左右） | 4月18-21日 | 研究生部组织论文查重。
5 | 论文检测结果反馈及处理 | 4月22日-4月26日 | 研究生部反馈结果到各学院，文字重合百分比≤15%，可直接进入下一步工作。不符合要求的依据《安徽工程大学硕士学位论文文字重合检测及结果处理暂行办法》规定处理。
6 | 检测结果处理后二次检测（3个工作日左右） | 4月26-29日 | 检测结果小于50%的论文修改后可申请二次检测，由研究生秘书再次报送研究生部，研究生部送修改论文查重。
7 | 论文专家评审（盲审）（2周左右） | 4月30-5月15日 | 达到重合百分比检测要求的论文，不再返回修改，研究生部直接上传送专家评审。
8 | 学生成果认定 | 盲审期间 | 研究生部组织认定学生学术成果。
9 | 论文评阅结果反馈及处理 | 5月16-22日 | 研究生部反馈结果到各学院。 结果依据相关规定处理。对有1名评阅专家意见为“不同意答辩”的学位论文，学院组织专家论证，并提交学院教授委员会研究决定是否增聘1名评阅专家再次评审。论证报告报研究生部备案。
10 | 论文增聘专家送审（1-2周左右） | 5月23-5月31日 | 学院将同意增聘专家的论文再次报送研究生部，研究生部按规定送增聘专家评阅。
11 | 论文增聘专家评阅结果反馈及处理 | 6月1日左右 | 研究生部将增聘专家评审结果反馈给相关学院
12 | 资格审查 | 6月2-8日 | 各学院组织资格审查，各学院将学位申请研究生发表论文学术成果复印件及《学位论文答辩资格审核情况汇总表》（汇总表纸质和电子版）报研究生部。
13 | 答辩申请及学位论文答辩 | 6月9-24日 | 学生登录研究生管理系统，点击学位→学位论文答辩管理→提交学位论文答辩信息 导师登录研究生管理系统，点击导师→学位论文管理→论文答辩评语管理 各学院提前一周（6月20日左右）将《答辩委员会成员审批表》及答辩安排、答辩公告报研究生部审批。未经审批，不得组织答辩。学院组织答辩。研究生部汇总全校答辩信息。
14 | 报送学位申请材料 | 6月25-30日 | 学生登录研究生管理系统，点击学位→毕业学位→学位申请信息管理 研究生秘书汇总相关材料，统一交研究生部，同时核对学位证书信息证书、类型及贴照片。
15 | 召开学位评定委员会 | 6月29-7月5日 | 研究生部汇总整理学位申请材料提交学位评定委员会
16 | 学位授予后续工作 | 7月中旬左右 | 学位论文电子版归档研究生本人向研究生部提交通过答辩的学位论文电子版及相关信息，学位论文上传通过研究生管理系统；学院领取学籍档案盒、标签及已经盖章的硕士学位申请书、成绩单、毕业生登记表