## Sheet1
2022年硕士学位论文评审、答辩及学位授予工作计划表
序号 | 工作程序 | 时间安排 | 主要内容及要求
1 | 个人提出申请 | 3月22日前 | 向学院提交硕士学位申请，同时登录研究生管理系统提出论文评审申请。导师根据对研究生学位论文的预审情况，填写导师评语，对是否同意送审论文给出结论。
2 | 学院组织论文评审 | 3月28日前 | 各学院组织预答辩或论文评定会，由答辩委员会或论文评定专家委员会提出是否同意送审的建议，经教授委员会研究确定。不符合的应及时修改完善再次提交申请。
|  | 4月6日前 | 未通过的论文经修改后，学院组织论文第二次评审。
3 | 提交送审论文到研究生部 | 4月7-8日 | 学院组织通过的研究生通过系统提交论文，通过系统审核格式无误后，点击提交论文（送检版）。同时将《学位论文预审评阅意见表》报研究生部。
4 | 学位论文文字重合百分比检测（3个工作日左右） | 4月9-12日 | 研究生部组织论文查重。
5 | 论文检测结果反馈及处理 | 2022-04-12 | 研究生秘书反馈结果给导师和研究生，文字重合百分比≤15%，可直接进入下一步工作。不符合要求的依据《安徽工程大学硕士学位论文文字重合检测及结果处理暂行办法》规定处理。
6 | 检测结果处理后二次检测（3个工作日左右） | 4月17-18日 | 检测结果小于50%的论文修改后可申请二次检测，研究生部送修改论文查重。
7 | 论文专家评审（盲审）（15-20天左右） | 4月19-5月10日 | 达到重合百分比检测要求的论文，不再返回修改，研究生部直接上传送专家评审。
9 | 论文评阅结果反馈及处理 | 5月11-15日 | 研究生部反馈结果到各学院。 结果依据相关规定处理。对有1名评阅专家意见为“不同意答辩”的学位论文，学院组织专家论证，并提交学院教授委员会研究决定是否增聘1名评阅专家再次评审。论证报告报研究生部备案。
10 | 论文增聘专家送审（1-2周左右） | 5月16-30日 | 学院将同意增聘专家的论文再次报送研究生部，研究生部按规定送增聘专家评阅。
11 | 论文增聘专家评阅结果反馈及处理 | 6月1日前 | 研究生部将增聘专家评审结果反馈给相关学院
8 | 成果认定 | 4月30日-5月30日 | 各学院组织认定毕业生学术成果，报送《硕士研究生在读期间学术成果登记表》到研究生部备案。
12 | 学位资格审查 | 6月3日前 | 各学院教授委员会组织资格审查，答辩开始前将《学位论文答辩资格审核情况汇总表》报研究生部。
13 | 答辩申请及学位论文答辩 | 6月10日前 | 各学院在答辩前一周将《答辩委员会成员审批表》及答辩安排等报研究生部审批。未经审批，不得组织答辩。依照有关程序举行答辩委员会会议。
14 | 报送学位申请材料 | 6月中旬前 | 学生提交所有材料，由研究生秘书汇总、核对相关材料，统一交研究生部
15 | 召开学位评定委员会 | 根据学校总体安排 | 研究生部汇总整理学位申请材料提交学位评定委员会
16 | 学位授予后续工作 | 6月底-7月初 | 论文电子版归档：研究生本人向研究生部提交通过答辩的学位论文电子版及相关信息，学位论文上传通过研究生管理系统；学位申请材料纸质版归档工作：学院领取学籍档案盒、标签及已经盖章的硕士学位申请书、成绩单、毕业生登记表，整理装盒后统一交研究生部核对后录入档案系统。学籍注册。学位备案。